МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт технологий управления (ИТУ)

Кафедра современных технологий управления

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Гибкое управление проектами»

Практическое занятие № 5

| Студент группы ИНБО-01-17 | ИКМО-03-25, Фомичев Р.А. | (подпись) |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель | Тарасова Н.В. | (подпись) |
| Отчет представлен | « » _____2025 г. |  |

Москва 2025 г.

Проект по созданию интернет-магазина

1. Меры по планированию проекта, которые могли бы предотвратить кризис

Основная проблема проекта — несогласованность между подсистемами (интерфейс и бэк-офис) и отсутствие реалистичного планирования интеграции.
Рассмотрим меры, которые могли бы предупредить сбой.

А. Комплексное планирование архитектуры проекта

- Необходимо было заранее провести анализ взаимозависимостей между компонентами системы (front-end, back-office, телепродажи, склад, платежи).

- На этапе инициации стоило разработать архитектурную карту интеграции (integration architecture diagram) и описание интерфейсов (Interface Control Document).

- Это позволило бы выявить «узкое место» — отсутствующее звено между интернет-интерфейсом и существующими системами.

Б. Фазовое (итерационное) планирование и прототипирование

- Вместо запуска «всё или ничего» следовало использовать пошаговую стратегию:

  - Минимально жизнеспособная версия (MVP) сайта с ограниченным функционалом;

  - Постепенная интеграция с внутренними системами;

  - Тестирование с реальными пользователями (beta test).

- Это позволило бы обнаружить проблему до начала рекламной кампании.

В. Планирование рисков

- В проекте явно не был проведён анализ рисков (Risk Assessment).

- Нужно было заранее оценить вероятность технических сбоев, несинхронности между командами, ошибок интеграции и предусмотреть план действий при сбое (Contingency Plan).

Например, можно было заранее прописать временную ручную схему обработки заказов, а не изобретать её в последний момент.

Г. Планирование тестирования и приёмки

- Следовало запланировать интеграционное тестирование (Integration Testing) — проверку взаимодействия всех подсистем.

- Также — User Acceptance Testing (UAT) до запуска рекламной кампании.

- Важно было установить запрет на маркетинговый релиз до завершения тестов.

Д. Управление сроками и зависимостями

- При планировании по методологии CPM/PERT следовало выделить критический путь, где интеграция — ключевая зависимость.

- Ошибка заключалась в том, что внешний интерфейс был готов, но основной связующий элемент не был завершён.

- Следовало определить зависимости задач (task dependencies) и запретить запуск этапов рекламы до проверки готовности системы целиком.

2. Рекомендации по совершенствованию системы коммуникаций

В данном проекте провал во многом связан с тем, что разные команды (ИТ, логистика, маркетинг, телепродажи) работали изолированно, без эффективного обмена информацией.

А. Создание единого коммуникационного центра проекта

- Внедрить план управления коммуникациями (Communication Management Plan) — документ, где указаны:

  - каналы обмена информацией;

  - частота совещаний;

  - формат отчётности;

  - ответственные за передачу данных.

- Все участники (включая маркетинг и службу заказов) должны иметь доступ к общей информации о статусе проекта.

Б. Единая проектная платформа

- Использовать централизованную ИТ-платформу управления проектом (например, MS Project, Jira, Basecamp или аналог).

- Все изменения, отчёты, тестовые результаты и статусы задач — в одном месте.

- Исключить «сюрпризы», когда отдел маркетинга запускает рекламу, не зная, что система не готова.

В. Регулярные синхронизационные совещания

- Ввести еженедельные кросс-функциональные встречи (cross-team meetings): IT-отдел, маркетинг, логистика, поддержка клиентов.

- Обсуждать:

  - текущее состояние всех подсистем;

  - проблемы интеграции;

  - готовность к запуску;

  - последствия изменений сроков.

Г. Матрица ответственности (RACI)

- Определить, кто Responsible, кто Accountable, кто Consulted, кто Informed.

- Например:

  - IT-директор — ответственный за техническую готовность;

  - Маркетинг — консультируется перед запуском рекламы;

  - Руководитель проекта — утверждает решение о «Go Live».

Д. Формализация контрольных точек

- Создать вехи проекта (milestones):

  - Завершение интеграции;

  - Завершение тестирования;

  - Подтверждение готовности к запуску.

- Без прохождения этих вех следующий этап (например, реклама) не должен начинаться.